## DIW
Semana 1 | 20/10/2025 - 26/10/2025 | Nombre-Actividad
| Nombres | Parte del trabajo | Horas estimas | Horas realizadas | Desviacion | Cumplido?
| Hajar | CRUD | 11 | 16 | 5 | FALSE
| Lukas | CSS | 14 | 6 | -8 | TRUE
| Ruben | JavaScript | 8 | 8 | 0 | TRUE
| Alejandro | PHP | 9 | 10 | 1 | FALSE
|  |  | HAJAR |  |  |  | LUKAS | RUBÉN | ALEJANDRO
Semana 2 | 27/10/2025 - 02/11/2025 | Nombre-Actividad
| Nombres | Parte del trabajo | Horas estimas | Horas realizadas | Desviacion | Cumplido?
| Hajar | CRUD | 10 | 12 | 2 | FALSE
| Lukas | CSS | 7 | 6 | -1 | FALSE
| Ruben | JavaScript | 8 | 8 | 0 | FALSE
| Alejandro | PHP | 9 | 10 | 1 | FALSE